## Sheet1
Kategoria | Cel | Termin | Zrobione | Notatki
Podstawy projektu Unity | Stworzenie nowego projektu 2D w Unity | 2024-05-28
Podstawy projektu Unity | Konfiguracja Input Systemu dla dwóch graczy | 2024-05-28
Podstawy projektu Unity | Stworzenie placeholderowych postaci robotów (Volt i Core) | 2024-05-29
Podstawy projektu Unity | Obsługa sterowania i animacji (chodzenie, skakanie) | 2024-05-29
Podstawy projektu Unity | Kamera statyczna obejmująca całą scenę | 2024-05-30
Struktura gry | Stworzenie sceny lobby z 6 drzwiami | 2024-05-30
Struktura gry | Utworzenie 6 scen z poziomami | 2024-05-31
Struktura gry | System przejść między scenami | 2024-05-31
Struktura gry | Detekcja ukończenia poziomu i powrót do lobby | 2024-06-03
Postęp gry | Każdy poziom kończy się aktywacją dźwigni | 2024-06-03
Postęp gry | Dźwignia ustawia flagę w systemie postępu | 2024-06-04
Postęp gry | W lobby drzwi końcowe otwierają się po ukończeniu wszystkich poziomów | 2024-06-04
Mechaniki współpracy | Przełączniki przyciskowe | 2024-06-05
Mechaniki współpracy | Skrzynki przesuwane i aktywujące przyciski | 2024-06-05
Mechaniki współpracy | Specjalne przejścia tylko dla jednej z postaci | 2024-06-06
Mechaniki współpracy | Platformy sterowane przez drugiego gracza | 2024-06-06
OPCJONALNE | System zapisów postępu | Opcjonalnie po 6 czerwca
OPCJONALNE | Efekty dźwiękowe i muzyka | Opcjonalnie po 6 czerwca
OPCJONALNE | Voice acting lub komunikaty dźwiękowe postaci | Opcjonalnie po 6 czerwca
OPCJONALNE | Efekty wizualne (światła, błyski, cząsteczki) | Opcjonalnie po 6 czerwca
OPCJONALNE | Animacje przejść między scenami | Opcjonalnie po 6 czerwca
OPCJONALNE | Tryb solo (jeden gracz przełącza sterowanie) | Opcjonalnie po 6 czerwca
OPCJONALNE | Zwiększony poziom trudności | Opcjonalnie po 6 czerwca
Mechaniki współpracy | Poziom z rozdzieleniem graczy | Opcjonalnie po 6 czerwca
Mechaniki współpracy | Test końcowy łączący wszystkie mechaniki | Opcjonalnie po 6 czerwca
UI i UX | UI z informacją o postępie | Opcjonalnie po 6 czerwca
UI i UX | UI końcowe z ekranem zwycięstwa | Opcjonalnie po 6 czerwca
UI i UX | UI z komunikatami o stanie gry | Opcjonalnie po 6 czerwca
Testowanie i finalizacja | Testowanie przejść scen i postępu | Opcjonalnie po 6 czerwca
Testowanie i finalizacja | Testy mechanik kooperacyjnych | Opcjonalnie po 6 czerwca
Testowanie i finalizacja | Naprawa błędów logicznych i kolizji | Opcjonalnie po 6 czerwca
Testowanie i finalizacja | Eksport wersji końcowej (Windows/WebGL) | Opcjonalnie po 6 czerwca